## 全体サマリー
領域 | 状態 | 内容・備考
基盤（Expo + expo-router / iOS・Android・Web共通） | 完了 | Windows開発・EASビルド前提。Web動作確認済み
デザインシステム（白ベース×MATCHAグリーン、明朝×ゴシック） | 完了 | MATCHAブランド色 #69AF00。ダークモード対応（一部画面で微調整済み）
認証（メール即時ログイン・Google・認証ゲート） | 完了 | autoconfirm有効。Googleは Supabase側のProvider設定が必要（未設定）
初回オンボーディング（行った都道府県タップ→DB保存） | 完了 | user_prefectures保存・再編集可（Settings→Edit visited prefectures）
ホーム（回転地球儀＋旅一覧＋サンプル固定） | 完了 | サンプル(Japan Grand Tour)を先頭ピン留め・編集/削除メニューは中央モーダル
旅詳細（衛星地図＋写真ピン＋横カード＋交通手段別ルート） | 完了 | ピン不動・flyTo・overview俯瞰・カード間コネクタで手段変更
記録（旅作成・Step作成：検索チェックイン/日付/写真+文） | 完了 | municipalities/tourism_areaを横断検索。写真は圧縮アップロード
御朱印（47県・県別色・訪問連動・ランク・シェアカード） | 完了 | 県境常時表示・沖縄は地図から除外・ランクはモーダルで説明
いいね・コメント（Step単位）＋コメント通知（右スワイプ既読・返信） | 完了 | notification_reads(0005)。通知はSettings→Notificationsから
Explore（週替わりFeatured・友達の旅・検索フィルタ） | 完了 | 公開旅をDBから取得。検索バーはタイトル/県/人でフィルタ
フレンド（一覧・追加UI・プロフィール・閲覧専用trip） | 一部完了 | 画面は完成。友達申請のDB配線(friend_requests)が未実装＝現状モック
シェアUGC（trip: 9:16ストーリーカード / goshuin: 制覇カード） | 一部完了 | プレビュー・X共有・地図PNG保存まで。文字入りの高解像度合成書き出しが未実装
DB（Supabase 21テーブル・RLS・マスタ連携・デモデータ） | 完了 | 0001〜0005適用済み。デモユーザーashiato_demoの公開旅3件（各stop実画像1枚）
デプロイ（Vercel + GitHub連携） | 完了 | vercel.json設定済み。環境変数3種の設定＋再デプロイで反映
製本（フォトブック） | 未着手 | 画面ガワのみ。pdf-lib生成・Stripe決済・配送管理が未実装
管理画面（Web 3画面） | 未着手 | スコープ外として保留中（DB側のreports/admin_roleは準備済み）
ネイティブ地図（@rnmapbox/maps） | 未着手 | 現状Webはmapbox-gl。iOS/Androidアプリ版の地図はプレースホルダ

## ページ別進捗
ページ | パス | 状態 | 残作業・メモ
スプラッシュ（初回のみ） | components/Splash | 完了 | 足跡ロゴ＋抹茶ラインのアニメーション
ログイン / サインアップ | app/(auth)/login | 完了 | メール即ログイン・Googleボタン（Supabase側Provider設定待ち）・中央寄せ下線入力
初回都道府県オンボ | app/(auth)/prefectures | 完了 | タップ選択・ズーム・再編集モード・DB保存
ホーム（地球儀＋旅一覧） | app/(tabs)/map | 完了 | サンプル固定・編集/削除中央モーダル・波紋遷移
御朱印帳 | app/(tabs)/goshuin | 完了 | 訪問連動・県別色・ランクモーダル・カード作成導線
Explore | app/(tabs)/explore | 完了 | 週替わりFeatured・友達の旅・検索フィルタ・波紋遷移
プロフィール | app/profile | 完了 | 実データ統計・ランク・友達・通知バッジ・設定
プロフィール編集 | app/profile/edit | 完了 | アイコン写真アップロード対応
通知（コメント） | app/notifications | 完了 | 中央カード・返信・右スワイプ既読（要ログイン＋0005適用済み）
旅詳細（地図＋カード） | app/trip/[id] | 完了 | 俯瞰カード・＋追加カード・右上シェア/製本/設定（製本リンクは未接続）
旅作成 | app/trip/new | 完了 | 必須項目・カレンダー・Publicスイッチ(デフォルトON)
旅編集 | app/trip/[id]/edit | 完了 | 現在値プリフィル・カバー写真変更・削除
Step詳細 | app/trip/[id]/step/[stepId] | 完了 | 1画面完結・いいね・コメント（送信ボタンは欄内固定）
Step作成/編集 | components/StepEditor | 完了 | 場所検索(県は不可)・日付カレンダー(初期値=今日)・写真圧縮
旅シェアカード | app/trip/[id]/share | 一部完了 | 9:16プレビュー・X共有・地図PNG保存。文字込み合成の書き出しが未
御朱印シェアカード | app/goshuin/share | 一部完了 | プレビュー・共有文言。画像書き出し(Skia/canvas)が未
友達一覧 / 追加 / 友達プロフィール | app/friends/* | 一部完了 | UIは完成。friend_requestsへのDB配線が未（現状モック表示）
UGCギャラリー | app/gallery | 一部完了 | モック表示。ugc_cards(DB)連携が未
製本 | app/book/new | 未着手 | フローの提示のみ。PDF生成・決済・住所入力すべて未実装
管理画面（ダッシュボード/御朱印マスタ/発注・通報） | - | 未着手 | スコープ外で保留（Next.js別アプリ想定）

## 残タスク・改良点
カテゴリ | 内容 | 優先度 | 補足
設定(あなた側) | Vercel環境変数3種（MAPBOX/SUPABASE_URL/ANON_KEY）を設定し再デプロイ | 高 | 地図・DB・認証すべての本番動作の前提
設定(あなた側) | Supabase AuthのGoogle Provider設定（Client ID/Secret＋Redirect URL） | 高 | Googleログインの有効化に必須
設定(あなた側) | Supabase PATのRevoke（作業完了後） | 高 | セキュリティ。必要時に再発行
機能 | 友達申請・承認のDB配線（friend_requests/friendships） | 高 | UIは完成済み。検索→申請→承認→一覧反映
機能 | シェアカードの高解像度フル書き出し（地図＋文字＋ロゴ合成） | 高 | html2canvas/Skia。Stories用PNG生成
機能 | 製本フロー（レイアウト自動生成→pdf-lib→Stripe決済→配送） | 中 | books/orders/giftsテーブルは準備済み
機能 | Step編集の実DB更新（現在は新規作成のみDB接続） | 中 | updateStep API＋写真の差し替え
機能 | UGCギャラリーのDB連携（ugc_cards保存・いいね） | 中 | 作成したカードの保存と一覧
機能 | 通知のプッシュ化（Expo Push / Supabase Realtime購読） | 中 | 現状はアプリ内のみ。バッジはSettingsに表示
機能 | ネイティブ地図（@rnmapbox/maps）でiOS/Android対応 | 中 | EASビルド時に必要。Webは完成
機能 | 御朱印の意匠強化（県ごとの印章風SVG/象徴モチーフ） | 低 | 🐻は不評につき撤去済み。デザイン案から再検討
機能 | 多言語化（マスタはja/en/ko/zh保持済み。UI切替） | 低 | municipalities/tourism_areaマスタは4言語対応済み
改良 | trip_members→profilesの投稿者名表示（現在“Traveller”になる場合あり） | 中 | FK限定で修正済み・要動作確認
改良 | Explore検索をDB全文検索に（現在は取得済みリストのフィルタ） | 低 | 公開旅が増えたらtourism_area横断へ
改良 | 画像のサムネイル生成（Storage Transform等で一覧軽量化） | 低 | 現在は1280px圧縮のみ
確認待ち | スマホ実機での写真アップロード（HEIC含む） | 高 | img decodeフォールバック実装済み。実機で最終確認を
確認待ち | いいね・コメント・通知の実機確認（要ログイン） | 高 | RLS・0004/0005は適用済み